## Slide 1: BAB XII MANAJEMEN PROYEK
OLEH :
AZIZAH FITRIANI,SE.,MM

## Slide 2
I. TAHAPAN MANAJEMEN PROYEK
1. Perencanaan proyek (Project Planning)
Perencanaan proyek meliputi :
a. Menentukan dan menyusun tujuan
b. Mendifinisikan proyek
c. Mengidentifikasi kebutuhan proyek
d. Membentuk tim dalam organisasi
Alat-alat yang digunakan dalam perencanaan proyek meliputi :
a. Estimasi waktu dan biaya
b Budget, cash flow
c. Gambar data personal

## Slide 3
2. Penjadwalan proyek (Project Schedulling) meliputi :
  Mengidentifikasi sumber daya ( TK , modal, peralatan, dll) untuk aktivitas tertentu.
  Mengidentifikasi hubungan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain.
  Alat yang digunakan dalam penjadwalan proyek meliputi :
  Schedul dari cash flow
3. Pengawasan Proyek (Project Controlling) meliputi :
  Pengawasan terhadap sumber daya, biaya, kualitas dan budget
  Critical Path Method (CPM) atau Programe Evaluation and Review Technique (PERT)
  Merivisi dan merubah plan
c) Alat yang digunakan dalam pengawasan proyek meliputi :
  d) Laporan budget dari departemen yang ada
  e) Kualitas dari hasil kerja

## Slide 4
II. PENJADWALAN PROYEK
Pengertian network planning adalah salah satu model yang digunakan dalam penyelenggaraan proyek yang produknya adalah informasi mengenai kegiatan- kegiatan yang ada dalam network diagram proyek yang bersangkutan.
Network planning merupakan alat untuk mengkoordinasikan berbagai macam pekerjaan yang ada, yang satu dengan yang lain bebas atau saling tergantung berdasarkan pertimbangan sumber daya yang digunakan, logika proses yang berlangsung dan hasil proses itu sendiri.

## Slide 5
III. SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN
Anak panah yang melambangkan kegiatan. Nama kegiatan diatas anak panah dan lama kegiatan dibawah anak panah .
Nama kegiatan
Lama kegiatan
2. Lingkaran yang melambangkan peristiwa dibagi menjadi 3 bagian yaitu :
n adalah nomor peristiwa
SPAn adalah saat paling awal peristiwa n mungkin terjadi
SPLn adalah saat paling lambat peristiwa n boleh terjadi
Slack adalah tenggang waktu peristiwa dari SPAn dan SPLn, apabila SPLn – SPAn = 0 (Slack) dan peristiwanya disebut peristiwa kritis.
n SPAn
SPLn

## Slide 6: IV. HUBUNGAN ANTAR SIMBOL
1. Anak panah dengan lingkaran
X
L
  2. Anak panah terputus-putus dengan lingkaran
  X
  ---------------------
  L
Dimana : X adalah nama kegiatan
L adalah waktu kegiatan

## Slide 7: V. HUBUNGAN ANTAR KEGIATAN
A. Hubungan seri yaitu sebuah kegiatan tidak dapat dilakukan kalau kegiatan lainnya belum selesai dikerjakan.
A B
LA LB
B. Hubungan paralel yaitu bila untuk memulai dan atau menyelesaikan sebuah kegiatan tidak perlu menunggu kegiatan lainnya dimulai atau kegiatan lainnya selesai.
C
D
E
F

## Slide 8: VI. PERHITUNGAN SPA
1. Syarat perhitungann SPA (Saat paling awal) yaitu :
a. Network diagram yang tepat sudah tersedia
b. Nomor peristiwa sudah benar
c. Semua kegiatan dalam bentuk diagram sudah ditetapkan lama
kegiatan.
2. Perhitungan SPA untuk sebuah kegiatan awal menuju kesebuah
kegiatan akhir.
SPA j = SPA i + L (waktu)
Dimana : j adalah peristiwa akhir dan i adalah peristiwa awal.
Apabila ada dua nilai SPA dari dua kegiatan maka dipilih
nilai yang terbesar.
SPAi X SPAj
1 SPLi L 2 SPLj
L

## Slide 9: VII. PERHITUNGAN SPL
1. Syarat perhitungann SPL (Saat paling lama) yaitu :
    Network diagram yang tepat sudah tersedia
    Nomor peristiwa sudah benar
    Semua kegiatan dalam bentuk diagram sudah ditetapkan lama
kegiatan.
  Perhitungan SPL dari sebuah kegiatan akhir menuju ke sebuah kegiatan
awal.
SPL i = SPL j - L (Waktu)
Dimana : j adalah peristiwa akhir dan i adalah peristiwa awal.
Apabila ada dua nilai SPL dari dua kegiatan maka dipilih nilai yang terkecil.
1 SPAi X 2 SPAj
SPLi L SPLj

## Slide 10: VIII. PERISTIWA, KEGIATAN DAN LINTASAN KRITIS
Peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu atau SPA - SPL = 0
Kegiatan kritis adalah kegiatan yang sensitif terhadap keterlambatan. Kegiatan kritis terletak diantara dua peristiwa kritis
Lintasan kritis adalah lintasan yang terdiri dari kegiatan kritis, peristiea kritis dan dummy (bila diperlukan ), dimana umur pelaksanaannya paling lama dari semua lintasan yang ada.
1 60 X 2 70 Y 3 75
60 10 70 5 75